## Sheet1
项目阶段 | 节点序号 | 节点名称 | 核心目标 | 对应资料 | 备注
一、项目启动与策划阶段 | 1 | 油藏地质调研与需求确认 | 明确钻修井目的，获取基础地质数据 | 1. 油藏地质报告
2. 目标井基础信息（老井原始数据 / 新井部署方案）
3. 钻修井需求说明书
4. 区域油气开发规划文件
| 2 | 项目建议书编制与报批 | 提出初步方案，争取立项意向 | 1. 钻修井项目建议书
2. 总包单位资质文件（石油工程资质、井控资质等）
3. 类似项目业绩证明
4. 政策合规性说明
| 3 | 可行性研究与立项审批 | 全面论证技术、经济、HSE 可行性，获得立项批复 | 1. 可行性研究报告（技术方案、成本测算等）
2. 地质风险评估报告
3. HSE 专项可行性报告
4. 立项批复文件
| 4 | 其它
二、设计与方案审批阶段 | 1 | 基础设计（初步设计） | 确定总体技术路线，控制核心参数 | 1. 钻修井基础设计说明书
2. 基础设计图纸（井身结构、设备布置等）
3. 基础设计概算
4. 地质设计交底记录
| 2 | 详细设计（施工设计） | 细化工序标准、参数及应急措施 | 1. 钻修井详细设计说明书（分钻井 / 修井工艺）
2. 详细设计图纸（循环系统、井控设备等）
3. 各专业计算书（井眼轨迹、套管强度等）
4. HSE 作业指导书
5.设计变更管理台账
| 3 | 方案评审与审批 | 确保方案可行，通过多级审核 | 1. 设计方案评审申请
2. 评审专家意见
3. 设计修改回复
4. 设计审批单
| 4 | 其它
三、招投标与合同管理阶段 | 1 | 分包策划与招标备案 | 确定分包范围及方式，完成备案 | 1. 分包方案
2. 招标备案表
3. 分包商准入名单
| 2 | 招标文件编制与发布 | 明确分包要求，吸引合格分包商 | 1. 分包招标文件（技术要求、HSE 条款等）
2. 工程量清单
3. 招标公告
| 3 | 评标、定标与合同签订 | 选择分包商，签订分包合同 | 1.报价测算
2. 投标文件（分包商资质、技术方案等），技术标，商务标
3. 评标报告
4. 分包合同
5.中标通知书
6.主合同
7. 合同备案文件
8.投标保函
9.安保方案
| 4 | 其它
四、施工准备阶段 | 1 | 现场踏勘与布置 | 确认井场条件，完成设备及临时设施布置 | 1. 井场踏勘报告
2. 井场布置图
3. 搬迁计划
4. 搬迁路线踏勘报告
5. 应急预案
6. 搬迁启动审批文件
| 2 | 设备与物资准备 | 确保设备性能达标、物资质量合格 | 1. 主要设备清单及合格证（钻机、井控设备等）
2. 材料进场检验记录（钻井液、套管等）
3. 设备安装调试记录
| 3 | 人员配置与培训 | 确保人员持证上岗，掌握操作及应急技能 | 1. 人员资质台账（项目经理、司钻等证书）
2. 培训记录（HSE 及技术培训）
3. 岗位职责说明书
| 4 | 开工许可办理 | 获得开工令，具备作业条件 | 1. 开工申请报告
2. 开工条件验收表
3. 井控装备试压合格证书
4. 环保审批文件,HSE计划书
5. 开工令
| 5 | 其它
五、钻修井作业实施阶段 | 1 | 前期作业（井口 / 井筒准备） | 为主体作业奠定基础 | 1. 井口装置安装记录
2. 钻井：一开前准备记录；修井：井筒预处理记录
3. HSE 班前会记录
| 2 | 主体作业（钻进 / 固井 / 修井工艺） | 按设计完成井眼形成或井筒修复，控制关键参数 | 1. 钻井作业记录（钻进日报、取心记录等）
2. 修井作业记录（工艺单、循环记录等）
3. 实时监测数据（井眼轨迹、硫化氢浓度等）
| 3 | 中途测试与调整 | 验证效果，必要时调整工艺参数 | 1. 中途测试报告
2. 工艺调整单
3. 调整后效果验证记录
| 4 | HSE 与质量日常管理 | 监控安全环保状态，确保工序质量合格 | 1. HSE 检查记录（安全巡查、环保检查等）
2. 隐患排查台账
3. 工序质量验收单
4. 应急演练记录
| 5 | 其它
六、完井与试油阶段 | 1 | 完井作业 / 井筒恢复 | 完成井筒封闭及井口安装，为试油做准备 | 1. 完井报告 / 井筒修复报告
2. 完井电测资料
3. 井口装置试压记录
| 2 | 试油 / 试生产 | 测试产能，验证钻修井效果 | 1. 试油方案
2. 试油报告（测试曲线、产能计算等）
3. 修井试生产记录（产量、压力等）
| 3 | 其它
七、验收与交付阶段 | 1 | 总包单位自检 | 自查质量与资料，整改缺陷 | 1. 自检报告
2. 缺陷整改记录
3. 全套竣工资料汇编
| 2 | 业主验收 | 确认工程符合合同要求 | 1. 验收申请
2. 验收组成员名单
3. 验收报告（质量、产能、HSE 等）
4. 验收整改单
| 3 | 资料与井口交付 | 完成资料归档及井口交接 | 1. 资料移交清单
2. 井口交接记录
3. 工程交接证书
| 4 | 其它
八、保修与项目终结阶段 | 1 | 保修期管理 | 处理保修期内质量问题 | 1. 质量保修书
2. 保修记录（报修单、修复验收等）
3. 保修费用台账
| 2 | 竣工结算 | 确认最终价款，结清款项 | 1. 竣工结算书
2. 结算审核报告
3. 结算确认单
4. 尾款支付凭证
| 3 | 项目终结 | 完成总结，关闭项目 | 1. 项目总结报告（技术、HSE、成本等）
2. 质保期满验收单
3. 项目档案最终归档证明
| 4 | 其它
九、其他说明 | 1 | 井筒服务类油田技术服务 |  | 井筒服务类油田技术服务项目应遵照钻修井类油田技术服务进行资料收集，涉及钻修井作业特有资料的部分可以不用执行相关资料标准
| 2 | 非井筒服务类油田技术服务 |  | 非井筒服务类油田技术服务项目应参照钻修井类油田技术服务进行资料收集，资料移交时应提供油田技术服务必备的资料