## Sylhet-10X
参与单位 | 专业 | 二级分类 | 三级分类 | 来源 | 清点梳理 | 维护保养 | 检验 探伤 | 补充计划 | 节点联系人A | 采购实施 | 采购实施 | 采购实施 | 采购实施 | 采购实施 | 实际交货时间 | 节点联系人B | 打包 | 集港 | 进出口 | 进出口 | 进出口 | 进出口 | 节点联系人C | 备注
蜀渝公司 | 钻前 | 钻前工程设计 |  |  | 已提交 | / | / | / | 李爽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 工程设计已按期提交，后续甲方将另行招标完成钻前基建
国际公司 | 钻井 | 钻机 | 主体设备 | 巴分公司
|  |  | 顶驱 | 租赁
|  |  | 铁钻工 | 国内新购
|  |  | 井控装备1/2 | 巴分公司
|  |  | 灭火器 | 当地购买
|  |  | 营房 | 当地租赁
|  |  | 车辆 | 当地租赁
|  | 井队材料 | 国内采购
国际采购
当地采购
|  | 钻井队人员 | 中方员工
当地员工
|  | 大宗物资 | 钻头 | 国内新购 | 方案优化中 | / | / | [5 empty] | 2025-04-08
|  |  | 油套管 | 国内新购 （天钢） | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  | 修订中 |  | 2025-05-08 |  |  | 郑文全
|  |  | 固井附件、悬挂器 | 国内新购（德州大陆架） | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  | 修订中 |  | 2025-05-08 |  |  | 张亚梅
|  |  | 井口采气树 | 国内新购 （江苏利文） | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  | 已定稿 |  | 2025-06-07 |  |  | 张亚梅
|  |  | 完井工具、桥塞 | 国内新购 （川南航天） | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  | 修订中 |  | 2025-05-18 |  |  | 张亚梅
|  | 钻井工具 | 钻具 | 国内新购（畅翔） | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  | 已提交 |  | 2025-04-12 |  |  | 张亚梅
|  |  | 井下工具 | 国内新购 | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  |  |  | 2025-03-19 |  |  | 张亚梅
|  |  | 其他 | 国内新购 | 完成 | / | / | 2025.2.8已提交 | 陈辛、王泽发 |  |  |  | 2025-03-19 |  |  | 张亚梅
| 钻完井液 | 化工材料 | 国内采购
|  |  | 国际采购 | 中东新购 | 完成 | / | / |  | 黎凌
当地采购
|  | 人员 | 中方员工
当地员工
| 取芯 | 取芯工具 |  | 巴分公司
|  | 人员 |  | 井队自取
川西钻探 | 下套管 | 下套管工具 |  | 川西自有 | 完成，若要求提供2套卡盘/吊卡则有缺口1套 | 等通知 |  |  | 舒建军
|  | 人员 | 中方员工 | 川西 | 3名中方员工已报，在培训取证中 |  |  |  | 舒建军
|  |  | 当地员工 |  | 不确定是否需要 |  |  |  | 舒建军
|  |  | 打捞工具 | 川西 | 完成 |  | 委托安检院探伤检验 | 已向国工提交计划 | 舒建军
|  |  | 井控装备2/2 | 川西钻探 | 完成 | FH54-14环形*1、54-14双闸*1、35-70单闸*1、35-70双闸*1、54-14升高短节*2、35-70升高短节*2、28-70/35-70转换法兰*1、35-35/35-70转换法兰*1返厂做OEM认证； 上述防喷器修理包、密封件、液压扳手及吊装托盘（54-14、35-70）在川西公司新都基地 |  |  | 田鹏
井下公司 | 固井 | 固井设备 |  | 井下公司自有提供：1、2台水泥车自有，已回场保养； 2、灰罐水罐类自有、正在加工增加部分功能； 3、高压管汇类自有，水泥头变扣头（TP-G4扣）正在加工。 | 预计3月底完成第一口井设备类集结 | 第一批两台水泥车预计3月中旬完成保养， 灰罐、水罐类正在改造和加工 |  |  | 李伟 |  |  |  | 2025-03-20 |  |  | 李伟
|  | 固井材料 | 国内采购 | 第一口井油井水泥国内采购，水泥发运路线：嘉华乌海分厂发至天津港； 第一口井泵配、加工类材料井下已自行组织； 固井添加剂井下公司自产。 | 已上报水泥包装打包运输合同立项谈判； 其余入井材料正在组织，预计3月底陆续到位； 固井添加剂预计3月20日到齐后进行打包。 |  | / |  | 李伟、张伟 | 完成商谈 |  |  | 2025-03-25 |  |  | 李伟、张伟
|  |  | 国际采购 | 氯化钙，坂土，车用油水（美孚等进口品牌），轮胎，电瓶等 | 已上报当地和就近采购计划至国工 |  | / |  | 李伟 |  |  |  | 计划到孟时间2025/5/1
当地采购
|  | 人员 | 中方员工 | 已优化梳理各岗位，井下建立孟加拉固井项目组，人员待培训考核（防恐+出国英语） | 出国体检已完成，已上报7名职工参加3月份防恐培训、 9名职工参加3月英语培训，待4月考试后上报立项。 目前具备出国立项资格2人。 |  |  |  | 余建
当地员工
试修公司 | DST含地面测试 | 设备、工具 |  | DST设备国内自有，压力计为部分国内新购/地面测试设备国内自有 | DST铁件已完成清理/橡胶配件正在清理中，预计3月9号前完成；地面测试设备已完成； | DST完成85%，预计3月9号前完成；地面测试设备完成80%，待密闭罐返回基地维保，预计3月10日完成，管汇待新泰厂家加工配件预计3月8日交货，3月12日完成组装试压检测喷漆 | DST完成50%，预计3月9号前完成；地面测试设备探伤预计3月10日完成 | 压力计补充计划2月28日已报；地面测试设备配件计划已报 | 王方兴，李刚 |  |  |  | 地面测试设备配件预计3月8日交货 |  |  | 杜炳成
|  | 人员 | 中方员工 | 试修公司
当地员工
| 钢丝绳 | 设备、工具 |  | 钢丝绳国内自有 | 设备已整理完成/橡胶配件正在清理中，预计3月9号前完成 | 钢丝绳已完成50%，预计3月9号前完成 | 钢丝绳工具/设备外观已完成次磁粉探伤，防喷装置待做声发射及气密封预计3月11号前完成。 |  | 肖庆
|  | 人员 | 中方员工 | 试修公司
当地员工
钻采院 | 定向 | 设备、工具 | 螺杆 | 国内新购 | 完成 | / | / |  | 彭政德 | 正在进行 |  | 待签订 | 2025-03-20
|  |  | 无磁钻铤 | 国内新购 | 完成 | / | / |  | 彭政德 |  | 修订中 |  | 2025-03-20
|  |  | 扶正器 | 国内库存 | 完成 | 正在进行 | 正在进行 |  | 彭政德 |  |  |  | 2025-03-20
|  |  | 定向仪器 | 国内新购 | 完成 | / | / |  | 彭政德 |  |  |  | 2025-03-20 | 正在进行
|  |  | 定向接头 | 国内新购 | 完成 | / | / |  | 彭政德 |  |  |  | 2025-03-20 | 正在进行
|  | 人员 | 中方员工 | 国内 | 完成 | / | / |  | 彭政德
|  |  | 当地员工 | /
| 钻完井液 | 设备 | 泥浆实验室
地研院 | 录井 | 设备 |  | 自购设备 | 已完成 | 正在进行英文版软件测试 |  | 2.17已提交 | 刘吉源、王珂
|  | 材料 |  | 国内采购 | 材料清单预计3月5日前提交国工 |  |  |  | 温朝阳 |  |  |  | 3月底
|  | 人员 | 中方员工 | 已确定4名人员（2名正式工，2名社会化） |  |  |  |  | 唐永志
|  |  | 当地员工 | 拟在当地招聘捞砂工 |  |  |  |  | 唐永志
| 岩心分析 | 仪器 | 仪器不去孟加拉，国内工作 | [20 empty] | 仪器是在国内工作，根据院安排，基本上是与西油勘研院合作，设备参观都安排到勘研院实验中心
|  | 材料 | 取样气瓶 | 国内采购（恒溢） | 合同已谈判 |  | 3月20日交货后即执行 |  | 谭学文 | 2025.2.25已经谈判 | 技术参数已确定 |  | 原预计是4月初完成检定 |  | 根据国工安排4月5日前交录井集港地 | 谭学文 | [7 empty] | 取样气瓶恒溢公司已完成采购谈判，气瓶型式检定证书及压力容器制造许可证资料已经交翻译，预计3月20日交货到成都，检定后即可以包装交运。样品回运由国际工程公司负责
|  | 人员 | 中方员工 | [20 empty] | 人员由地研院实验中心派出，准备有3-4人ERP员工，视几个标段合同、现场工作进度，长期派驻或临时出差取样
CNLC | 电测、射孔 | 设备
|  | 人员 | 中方员工
当地员工